## 1. Ruta cocreación agil
| Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
Definición de expectativas, propósito estratégico y alcance del plan |  | x
Priorización de compromisos seleccionados para la continuidad |  | x | x
Exploración de compromisos "oportunidad" |  | x | x | x
Sesiones preparatorias con agencias implementadoras para análisis de ideas para compromisos |  |  |  |  | x | x
Mesas de cocreación de compromisos | [12 empty] | x
Taller de redacción de compromisos del IRM | [13 empty] | x
Periodo de revisión, retroalimentación externa y ajustes | [6 empty] | x | x | x | x | x | x |  |  | x
Entrega y presentación ejecutiva del 5to plan | [13 empty] | x |  |  |  | X

## 2. Cronograma Cocreación ágil
No. | Actividad | Objetivo | Participantes | Dinámica y número de personas | Productos esperados y medio de verificación | 2023
[6 empty] | Mayo |  |  |  |  | Junio |  |  |  |  | Julio |  |  |  |  | Agosto
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Definición de expectativas, propósito estratégico y alcance del plan |  | CNGA | Diálogo abierto con organizaciones y la Unidad de apoyo de OGP. | Minuta de reunión. | Mayo 2: 11
2 | Priorización de compromisos seleccionados para la continuidad |  | CNGA | CNGA | Minuta de la reunión. Listado de compromisos. Notas oficiales a ministerios involucrados en los compromisos seleccionados. | Mayo 2: 11; Mayo 3: 17; Mayo 4: 26
3 | Exploración de compromisos "oportunidad" | Explorar con las partes relevantes del compromiso de salud sexual y reproductiva (Salud, Desarrollo, Educación, Voces Vitales y Fundación Avina), a las partes relevantes para desarrollar un compromiso de prevención a la violencia de género (Fundación Libertad Ciudadana, Tribunal Electoral, Fundación Avina), y a las partes relevantes en materia de Parlamento abierto (Asamblea, Espacio cívico). | ANTAI | ANTAI | Notas oficiales a partes relevantes para explorar posibles compromisos. | Junio 3: 19; Junio 4: 23
4 | Sesiones preparatorias con agencias implementadoras para análisis de ideas para compromisos |  | ANTAI, agencias implementadoras y organizaciones corresponsables. | Virtual punto de contacto y enlaces | borrador de plantilla | Julio 1: 3; Julio 2: 11
5 | Mesas de cocreación de compromisos |  | CNGA y agencias implementadoras. Público en general. | Virtual, organizaciones, CNGA, enlaces técnicos y otros organismos | informes de mesa, informes de respuesta razonada y plantilla propuesta | Julio 4: 24; Julio 5: 31
6 | Taller de redacción de compromisos del IRM |  | CNGA, agencias implementadoras y la Unidad de apoyo de OGP. | CNGA, enlaces técnicos | plantillas afinadas | Agosto 3: 14
7 | Periodo de revisión, retroalimentación externa y ajustes |  | CNGA, agencias implementadoras y la Unidad de apoyo de OGP. | CNGA organizacioens y enlaces | comentarios de aportes y cambios sugeridos | Agosto 4: 25
8 | Entrega y presentación ejecutiva del 5to plan |  | CNGA, ANTAI | ANTAI coordinador | documento impreso y en formato digital | Agosto 5: 31

## 3. Compromisos y corresponsable
No. | Línea temática | Enfoque y descripción breve del compromiso | Agencias implementadoras | Organización corresponsable 1 | Organización corresponsable 2 | Nombre del compromiso | Fecha de mesa de cocreación
1 | Transparencia e integridad | Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en los proyectos de infraestructura pública | DGCP, ANTAI | Grupo Multisectorial de CoST Panamá (Fundación Generación Sin Límite es parte del GMS y Libertad Ciudadana es Observador) | Instituto Republicano Internacional (IRI | Contrataciones abiertas | 24 de julio de 2023
2 | Recursos naturales y medio ambiente | Fortalecimiento del SINIA | MI AMBIENTE | CIAM | Observatorio de Riesgo Urbano de Florida State University solo para actividades | Fortalecimiento del SINIA en base a Escazú | 28 de julio de 2023
3 | Políticas sociales y educacionales | Crear página web que tenga a disposición información educativa, de salud y estadística en sexualidad | MINSA, MIDES, MEDUCA, CGR -INEC | Voces Vitales |  | Web de acceso a la información | 31 de julio de 2023
4 | Políticas sociales y educacionales | Contenido digital educativo en valores ciudadanos para jóvenes | MEDUCA, ANTAI | Fundación Generación Sin Límite | RELEVO, Política en Positivo, QuienCumple.com | Escuela de Gobierno Abierto | 27 de julio de 2023
5 | Fiscal y presupuesto | Generar capacidades en gobierno y sociedad civil en presupuesto abierto | MEF | Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana |  | Presupuestos abiertos | 26 de julio de 2023
6 | Participación ciudadana con gobiernos locales | Programación de laboratorios de innovación social ciudadana local | ANTAI, GOBIERNOS LOCALES | Kernel Community |  | Laboratorios de innovación | 25 de julio de 2023

## 4. Directorio CNGA
Clasificación o sector | Nombre(s) | Apellido 1 | Apellido 2 | Cuenta personal de Tw | Institución / Organización | Cargo | Correo electrónico | Twitter institucional
Institución pública | Carmen Montenegro |  |  |  | ANTAI | PoCS | ccmontenegros11@gmail.com
Institución pública | Elsa Fernández |  |  |  | ANTAI | Directora general | efernandez@antai.gob.pa
OSC | Joana Abrego |  |  |  | CIAM | Abogada | jabrego@ciampanama.org
OSC | Olga de Obaldía |  |  |  | FDLC | Abogada | olgadeobaldia@gmail.com
Institución pública | Pablo | Arosemena |  |  | MIPRE | enlace | parosemena@presidencia.gob.pa
OSC | Pedro | Colmenares |  |  | KERNEL | Director | pcolmenares@kernelcmt.org
OSC | Ricardo | Herrera | Hazera |  | FGSL | Directivo | ricaherrera@gmail.com
Institución pública | Rolando | Becerra |  |  | AIG | enlace | rbecerra@aig.gob.pa
OSC | Daniel | Lopera |  |  | MOVIN | directivo | danielopera@gmail.com
OSC | Nelly | Valdivieso |  |  | FGSL | Directivo | valdivieso.nelly@gmail.com

## Catálogos (hidden)
Clasificación o sector | Línea temática vinculada | Responsable de confirmar | Estatus de confirmación
OSC | Recursos naturales y medio ambiente | ANTAI | Pendiente
Academia | Políticas sociales y educacionales | AIG | Confirmado
Sector privado | Justicia abierta | Presidencia
Medio de comunicación | Modernización del Estado / Gestión eficiente de los recursos públicos | Libertad Ciudadana
Institución pública | Transparencia e integridad | Centro de Incidencia Ambiental
| Parlamento abierto | Generación sin Límite
| Otra | Juntos Decidimos
Movimiento Independiente por Panamá
Kernel Community
Pro Justicia
PNUD
OGP SU